## Expansión_Transmisión_2025
ID | Norma | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Agente | Plazo | Tipo_Dia | ID_Gatillador | Fecha_teórica | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente | Dias_Restantes | Respuesta/Interactua | Descripción | Descripción_interacción
10 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Propuesta de Expansión de la Transmisión al SEN | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador |  | Inicio |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  | No | El Coordinador entrega su visión técnica inicial de las obras necesarias. Inicio del proceso regulatorio anual | Solo monitoreo. Revisar si proponen obras que impacten zonas de interés. | *Inicio de proceso 2025
10 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Convocatoria de interesados en etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE publica la propuesta del CEN y abre oficialmente la ventanilla para que terceros propongan proyectos distintos. | Si deseas proponer obras: Inicia preparación de anteproyectos técnicos y económicos
11 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de Propuestas de Expansión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 70 | Corridos |  |  |  | 2025-04-28 |  |  | Si | Fecha límite para ingresar propuestas de proyectos de expansión a la CNE. | Debes enviar formulario y carpeta técnica a la CNE antes de esta fecha. | ***
12 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Publicación de Propuestas en pagina Web | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 10 | Hábiles |  |  |  | 2025-05-13 |  |  | No | La CNE hace públicas todas las propuestas recibidas (CEN + Promotores) | Revisar qué propusieron otros actores o competidores en tus zonas de influencia
13 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Complemento a la propuesta de expasión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 30 | Hábiles | [6 empty] | No | El Coordinador puede actualizar su propuesta original (de enero) integrando proyectos presentados por terceros o nueva información de demanda. | Monitoreo: Revisar si el Coordinador acogió o rechazó proyectos de interés en esta actualización. | *No ha pasado
15 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Emisión de Informe técnico preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión |  |  |  | 2025-07-01 | 2026-01-31 | 2026-01-27 |  |  | Si | La CNE publica el primer borrador oficial del Plan. Define qué obras se aprueban preliminarmente y cuáles se rechazan. | Inicia la cuenta regresiva de 10 días para observaciones | *Dentro del tercer trimestre del año / Se desconoce la fecha téorica
16 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de observaciones del Informe técnico preliminar a la comisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Vencimiento de Plazo para ingresar observaciones formales ante la CNE impugnando el Informe Preliminar. | Subir observaciones a la plataforma CNE. Si no observas aquí, pierdes derecho a ir al Panel de expertos después.
17 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Emisión de Informe técnico Final | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 30 | Hábiles | [6 empty] | No | La CNE emite la versión definitiva técnica del Plan, respondiendo (aceptando o rechazando) las observaciones realizadas. | Verificar si las observaciones realizadas fueron acogidas.
18 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de discrepancias al Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para apelar ante el Panel de Expertos si persisten desacuerdos con el Informe Final. | Solo si la respuesta en el ITF no fue satisfactoria. Requiere presentación de escrito legal/técnico al Panel.
19 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Convocatoria audiencia pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | El Panel cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora para los alegatos. | Confirmar recepción de citación
20 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de nomina de asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 3 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar al Panel los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario del Panel con la lista.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Audiencia pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles | Convocatoria audiencia pública | [5 empty] | Si | Sesión oral ante el Panel de Expertos | Ejecutivos y abogados deben presentarse y exponer.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Dictamen del Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 50 | Corridos | [6 empty] | No | El Panel emite su fallo definitivo e inapelable. Resuelve si acepta o rechaza las discrepancias presentadas. | Analizar fallo inmediatamente.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Remisión de Informe técnico Definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 15 | Hábiles | [6 empty] | No | La CNE ajusta el plan según lo ordenado por el Panel y envía la versión final consolidada al Ministerio. | Marca el fin del trabajo de la CNE y el pase al Ministerio.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Decreto externo de Informe Técnico Definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía | 15 | Hábiles | [6 empty] | No | El Ministerio publica el Decreto en el Diario Oficial. Nacen legalmente las obras y comienzan a correr los plazos de licitación. | Descargar Decreto. Revisar cronograma de licitaciones.
Formulas:
Dias_Restantes = [Fecha_Vigente]-TODAY()
Fecha_teórica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_teórica, row above],WORKDAY([Fecha_teórica, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_teórica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+K4,WORKDAY(K4,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+N4,WORKDAY(N4,[Plazo],Tabla4[Fecha]))

## Norma_Programación_Operación
ID | Norma | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Agente | Plazo | Tipo_Dia | Gatillo | Fecha_teórica | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente | Dias_Restantes | Respuesta/Interactua | Descripción | ¿Ligado a Diario Oficial?
0 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Publicación en el Diario Oficial | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía |  | Inicio |  | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 2025-04-02 |  |  | No | Inicio de la vigencia de la norma y el comienzo del conteo para la mayoría de los plazos transitorios. | Si
1 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Minuta sobre la Base de la Programación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 30 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador publicará un documento explicando cómo se relacionan los archivos técnicos de la Base de Programación. | Si | *No se sabe
2 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Resumen Ejecutivo diario de la operación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 90 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador implementará la publicación diaria de un resumen con los principales resultados operativos (generación, costos, cotas). | Si | *No se sabe
3 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Primer Informe Mensual de la Programación de la Operación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador |  | Mensual |  | 2025-07-01 | 2025-07-01 |  |  |  | No | El Coordinador publicará el primer reporte mensual con los antecedentes, resultados y análisis de la programación operativa. | No | *Buscar
4 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Publicación de la primera etapa PLP | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador |  | Fijo |  | 2025-08-15 | 2025-08-15 |  |  |  | No | El Coordinador debe iniciar la modelación de la primera etapa de Programación de Largo Plazo (PLP). | No
7 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Primer Reporte Hidrológico | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinados |  | Fijo |  |  | 2025-09-20 |  |  |  | Si | Las empresas hidroeléctricas deben entregar la estadística histórica de caudales (desde 1960). Plazo extendido excepcionalmente a septiembre. | No
8 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Informe de Configuración del parque futuro de las instalaciones del SEN | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 180 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador publicará el informe técnico detallando la configuración proyectada de las instalaciones futuras del sistema. | Si
9 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Primer Pronósitco de Generación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinados | 180 | Corridos | [6 empty] | Si | Las empresas renovables (eólicas/solares) deben comenzar a enviar sus pronósticos de generación cumpliendo los nuevos estándares de la norma. | Si
10 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Habilitación de las herramientas para las comunicaciones del Pronóstico de Generación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 180 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador habilitará los sistemas informáticos necesarios para que las empresas puedan enviar sus pronósticos y programas de excedentes. | Si | *Conjunto del Artículo 3-10
10 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Presentación de Programa de Excedentes de Generación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 180 | Corridos | [6 empty] | No |  | Si
11 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Primer Cumplimiento Programa de Excedentes de Generación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinados | 180 | Corridos | Habilitación de las herramientas para las comunicaciones del Pronóstico de Generación | [5 empty] | Si | Plazo límite para que los Autoproductores envíen su primer Programa de Excedentes utilizando la nueva herramienta habilitada. | No | * Nuevos procesos
12 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Entrega del Pronóstico de Generación de los coordinados con Autodespacho | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinados | 180 | Corridos | Habilitación de las herramientas para las comunicaciones del Pronóstico de Generación | [5 empty] | Si | Plazo límite para que los Coordinados con régimen de Autodespacho (PMG/Autoproductores) envíen su primer Pronóstico de Generación. | No | **
13 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Comienzo de exigencia de desvío estático de los pronósticos eólico y solar | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinados | 365 | Corridos | [6 empty] | Si | Fecha de inicio para la fiscalización y cumplimiento obligatorio de los márgenes máximos de error en los pronósticos de centrales eólicas y solares. | Si
14 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Habilitación de herramientas para las comunicaciones de la Proyección de Demanda | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 365 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador debe tener operativos los sistemas informáticos para recibir las Proyecciones de Demanda de Distribuidoras y Clientes Libres. | Si
15 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Primera Proyección de Demanda de los Coordinados | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinados | 120 | Corridos | Habilitación de herramientas para las comunicaciones de la Proyección de Demanda | [5 empty] | Si | Plazo máximo para que Empresas Distribuidoras y Clientes Libres comiencen a enviar sus Proyecciones de Demanda de corto plazo. | No | *Relacionada con la de arriba
16 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Habilitación de las bases de datos de los Pronósticos de Generación y de las Proyecciones de Demanda | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 365 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador debe dejar operativas las bases de datos que almacenarán los registros históricos de Pronósticos de Generación y Proyecciones de Demanda enviados por las empresas. | Si
17 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Habilitación de las bases de datos de la Proyección Centralizada de Demanda,Pronóstico Centralizado de Generación y de Caudales | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 365 | Corridos | [6 empty] | No | El Coordinador habilitará las bases de datos para resguardar los resultados de sus propios Pronósticos Centralizados (Demanda, Generación Renovable y Caudales). | Si
18 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Informe Anual y reporte de desempeño de la Programación de la Operación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 365 | Corridos | [6 empty] | No | Publicación del primer Informe Anual y reporte de desempeño (correspondiente al año 2025). | Si
19 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Plazo para Estudio del estado del Pronóstico Centralizado | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 730 | Corridos | [6 empty] | No | Fecha límite para que el Coordinador realice y publique el primer estudio técnico que verifica la precisión y estado de sus metodologías de pronóstico centralizado. | Si
20 | Coordinación y Operación del SEN | 2026 | Disposiciones Transitorias | Habilitación de plataforma de la Programación de la Operación | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 1096 | Hábiles | [6 empty] | No | Hito final para la implementación completa y definitiva de la Plataforma web de Programación de la Operación y sus medios de comunicación oficiales. | Si
cvcvc
cvvcvc
cvcvc
Formulas:
Dias_Restantes = [Fecha_Vigente]-TODAY()
Fecha_teórica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_teórica, row above],WORKDAY([Fecha_teórica, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_teórica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+K2,WORKDAY(K2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+N2,WORKDAY(N2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))

## _Pruebas (hidden)
[5 empty] | *Correos | [5 empty] | *Input
ID | Norma | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Agente | Plazo | Tipo_Dia | ID_Gatillador | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente | Dias_Restantes | Fecha_Base_Inicio | Fecha_Calculada
36 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Zonal |  | Consultor | 20 | Días |  | 2022-11-03 | 2024-12-19
37 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Zonal) |  | Participantes e interesados | - | Hábiles |  |  | 2025-05-16
38 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Zonal) |  | Consultor | 407 | Corridos | 36 |  | 2026-01-30 |  |  |  |  | *Se pide V3 en 5 días hábiles en caso de no cumplir por parte del consultor
39 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) |  | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 38 | [6 empty] | *Tres extensiones de plazo
40 |  |  |  | Entrega Informe Avance 1 V2 (Zonal)
41 |  |  |  | Observaciones Informe Avance 1 V2 (Zonal) | [11 empty] | *Posibilidades
42 |  |  |  | Informe Avance 1 V3 (Zonal)
43 |  |  |  | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Zonal)
44 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Zonal) |  | Consultor | 459 | Corridos | 36 |  | 2026-03-23 |  |  |  |  | *30 días corridos
45 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Zonal) |  | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 44 | [6 empty] | *20 días habiles
46 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Zonal) |  | Consultor | 497 | Corridos | 36 |  | 2026-05-30
47 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Zonal) |  | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 46 | [6 empty] | *Omisión de los periodos establecidos dado contexto de retrasos
48 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Zonal) |  | Consultor | 10 | Hábiles | 47
49 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública |  | CNE | 5 | Hábiles | 48 | [6 empty] | *Respuestas
50 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asitentes |  | Participantes e interesados | 3 | Hábiles | 49
51 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Pública |  | Todos | 10 | Hábiles | 50 | [6 empty] | *Previo
*10 días desde la convocatoria
ID |  | Periodo | Proceso | Hito / Etapa |  | Responsable | Plazo | Hábiles o Corridos | Gatillador | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente
65 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Zonal |  | Consultor | 20 | Hábiles |  | 2022-05-27 | 2025-03-12 |  | -
66 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Nacional) |  | Consultor | 351 | Corridos | 65 | 2026-02-26 | 2026-02-26
67 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) |  | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 66 | [6 empty] | *Tres Extensiones de plazo/130 días desde el inicio del estudio
68 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Nacional) |  | Consultor | 401 | Corridos | 65 |  | 2026-04-17 |  |  |  |  | *35 días habiles
69 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Nacional) |  | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 68 | [6 empty] | *373 dias desde el inicio de estudios,
70 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Nacional) |  | Consultor | 441 | Corridos | 65 |  | 2026-05-27
71 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Zonal) |  | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 70 | [6 empty] | *441 días corridos desde inicio de estudios
72 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Zonal) |  | Consultor | 10 | Hábiles | 71
73 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública |  | CNE | 5 | Hábiles | 72
74 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asitentes |  | Participantes e interesados | 3 | Hábiles | 73
75 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Publica |  | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 74
100 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Preliminar |  | CNE | 90 | Hábiles | 75 | [6 empty] | *Pueden ser más de 10 días
101 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Técnico Valorización Preliminar |  | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 76 | [6 empty] | *Ojo con esta fecha, es el cuello de botella del proceso
102 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Final |  | CNE | 20 | Hábiles | 77 | [6 empty] | *Debido a que se debe considerar la fecha en la que la CNE dispone de los dos informes (Zonal, dedicado y Nacional)
103 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos |  | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 78
104 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos |  | Panel de Expertos | 10 | Hábiles | 79
105 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos |  | Panel de Expertos | 45 | Hábiles | 80 | [6 empty] | *Audiencia puede ser en más de 10 días
106 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico de Valorización definitivo |  | CNE | 20 | Hábiles | 81
107 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Decreto Expedido |  | Ministerio de Energía | 20 | Hábiles | 82
Formulas:
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+L3,WORKDAY(L3,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Dias_Restantes = [Fecha_Vigente]-TODAY()

## Valorización_2024-2027
ID | Norma | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Agente | Plazo | Tipo_Dia | ID_Gatillador | Fecha_teórica | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente | Dias_Restantes | Respuesta | Descripción | Descripción_respuesta
36 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Zonal | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 20 | Hábiles | Adjudicación / Contrato (Zonal) | 2022-10-25 | 2025-01-21 | 2024-12-19 |  |  | No | Inicio administrativo del contrato con la consultora. | Descargar y distribuir el documento internamente para su análisis técnico/económico inmediato, preparándose para la siguiente etapa de observaciones.
37 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles |  | 2023-02-13 | 2025-01-14 | 2025-05-16 |  |  | Si | Vencimiento de Plazo para ingresar observaciones formales ante la CNE impugnando el Informe de avance. | Subir observaciones a la plataforma CNE.
38 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 130 | Corridos | Inicio de Estudio Nacional |  |  | 2026-02-27 |  |  | No | Entrega del segundo informe de resultados por parte del Consultor. Contiene la valoración actualizada de las instalaciones zonales tras la revisión del Informe 1. | Descargar el informe y realizar auditoría interna inmediata de los valores asignados a sus instalaciones (V.I., A.V.I., COMA) para preparar las observaciones del siguiente hito.
39 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo normativo para que los Participantes presenten observaciones formales, correcciones o reparos técnicos al segundo informe entregado por el Consultor | Consolidar los hallazgos de la revisión interna y remitir formalmente el documento de observaciones al Consultor/CNE.
44 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 180 | Corridos | Inicio de Estudio Nacional |  |  | 2026-03-23 |  |  | No | Entrega por parte del Consultor del informe consolidado del estudio. Presenta la propuesta completa de valorización | Descargar el informe y realizar la revisión más exhaustiva del proceso. Es la base para preparar las observaciones críticas del siguiente hito.
45 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Ventana legal para presentar observaciones formales ante la CNE respecto al Informe Técnico Preliminar. | Enviar documento formal a la CNE con los reparos técnicos/económicos.
46 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 220 | Corridos | Inicio de Estudio Nacional |  |  | 2026-04-30 |  |  | No | Emisión por parte de la CNE del Informe Técnico Final, donde se aceptan o rechazan fundadamente las observaciones realizadas al Informe Preliminar. | Analizar el Informe Final para verificar si las observaciones presentadas anteriormente fueron acogidas.
47 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para presentar Discrepancias ante el Panel de Expertos si se mantienen desacuerdos con el Informe Final de la CNE. | Si persisten diferencias económicas relevantes tras el Informe Final, redactar y presentar el escrito de discrepancia ante el Panel de Expertos
48 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 10 | Hábiles |  |  |  | 2026-06-01 |  |  | No | Emisión por la CNE del Informe Técnico Definitivo. Consolida los valores finales tras incorporar, si las hubo, las correcciones dictaminadas por el Panel de Expertos. | Auditar que el informe haya incorporado correctamente los dictámenes ganados en el Panel de Expertos.
49 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora. | Confirmar recepción de citación
50 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 3 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar a la CNE los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario de la CNE con la lista.
51 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Todos | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Sesión oral ante la CNE e Interasados. | Consultores deben presentarse y exponer.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 90 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Técnico Valorización Preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Final | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 20 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 10 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 45 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico de Valorización definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 20 | Hábiles
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Decreto Expedido | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía | 20 | Hábiles
65 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Nacional | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 20 | Hábiles | Adjudicación / Contrato (Zonal) | 2022-10-25 | 2025-02-12 | 2025-03-12 |  |  | No | Inicio administrativo del contrato con la consultora. | Descargar y distribuir el documento internamente para su análisis técnico/económico inmediato, preparándose para la siguiente etapa de observaciones.
66 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles |  | 2023-02-13 | 2025-07-17 | 2025-07-04 |  |  | Si | Vencimiento de Plazo para ingresar observaciones formales ante la CNE impugnando el Informe de avance. | Subir observaciones a la plataforma CNE.
67 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 130 | Corridos | Inicio de Estudio Nacional |  |  | 2026-02-26 |  |  | No | Entrega del segundo informe de resultados por parte del Consultor. Contiene la valoración actualizada de las instalaciones zonales tras la revisión del Informe 1. | Descargar el informe y realizar auditoría interna inmediata de los valores asignados a sus instalaciones (V.I., A.V.I., COMA) para preparar las observaciones del siguiente hito.
68 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo normativo para que los Participantes presenten observaciones formales, correcciones o reparos técnicos al segundo informe entregado por el Consultor | Consolidar los hallazgos de la revisión interna y remitir formalmente el documento de observaciones al Consultor/CNE.
69 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 180 | Corridos | Inicio de Estudio Nacional |  |  | 2026-04-17 |  |  | No | Entrega por parte del Consultor del informe consolidado del estudio. Presenta la propuesta completa de valorización | Descargar el informe y realizar la revisión más exhaustiva del proceso. Es la base para preparar las observaciones críticas del siguiente hito.
70 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Ventana legal para presentar observaciones formales ante la CNE respecto al Informe Técnico Preliminar. | Enviar documento formal a la CNE con los reparos técnicos/económicos.
71 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 220 | Corridos | Inicio de Estudio Nacional |  |  | 2026-05-27 |  |  | No | Emisión por parte de la CNE del Informe Técnico Final, donde se aceptan o rechazan fundadamente las observaciones realizadas al Informe Preliminar. | Analizar el Informe Final para verificar si las observaciones presentadas anteriormente fueron acogidas.
72 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para presentar Discrepancias ante el Panel de Expertos si se mantienen desacuerdos con el Informe Final de la CNE. | Si persisten diferencias económicas relevantes tras el Informe Final, redactar y presentar el escrito de discrepancia ante el Panel de Expertos
73 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 10 | Hábiles | [6 empty] | No | Emisión por la CNE del Informe Técnico Definitivo. Consolida los valores finales tras incorporar, si las hubo, las correcciones dictaminadas por el Panel de Expertos. | Auditar que el informe haya incorporado correctamente los dictámenes ganados en el Panel de Expertos.
74 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora. | Confirmar recepción de citación
75 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 3 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar a la CNE los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario de la CNE con la lista.
76 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Publica | ep_tvaldes@colbun.cl | Todos | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Sesión oral ante la CNE e Interasados. | Consultores deben presentarse y exponer.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 90 | Hábiles | [6 empty] | No
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Técnico Valorización Preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para apelar ante el Panel de Expertos si persisten desacuerdos con el Informe Final. | Solo si la respuesta en el ITF no fue satisfactoria. Requiere presentación de escrito legal/técnico al Panel.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Final | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 20 | Hábiles | [6 empty] | Si
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para apelar ante el Panel de Expertos si persisten desacuerdos con el Informe Final. | Solo si la respuesta en el ITF no fue satisfactoria. Requiere presentación de escrito legal/técnico al Panel.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | El Panel cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora para los alegatos. | Confirmar recepción de citación
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación de nomina de asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 3 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar al Panel los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario del Panel con la lista.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 10 | Hábiles | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos | [5 empty] | Si | Sesión oral ante el Panel de Expertos | Ejecutivos y abogados deben presentarse y exponer.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 45 | Hábiles | [6 empty] | No | El Panel emite su fallo definitivo e inapelable. Resuelve si acepta o rechaza las discrepancias presentadas. | Analizar fallo inmediatamente.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico de Valorización definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 20 | Hábiles | [6 empty] | No | La CNE ajusta el plan según lo ordenado por el Panel y envía la versión final consolidada al Ministerio. | Marca el fin del trabajo de la CNE y el pase al Ministerio.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Decreto Expedido | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía | 20 | Hábiles | [6 empty] | No | El Ministerio publica el Decreto en el Diario Oficial. Nacen legalmente las obras y comienzan a correr los plazos de licitación. | Descargar Decreto. Revisar cronograma de licitaciones.
Formulas:
Dias_Restantes = [Fecha_Vigente]-TODAY()
Fecha_teórica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+K2,WORKDAY(K2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_teórica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_teórica, row above],WORKDAY([Fecha_teórica, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+M2,WORKDAY(M2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))

## _Expansión_Transmisión
ID | Norma | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Agente | Plazo | Tipo_Dia | ID_Gatillador | Fecha_téorica | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente | Dias_Restantes | Respuesta/Interactua | Descripción | Descripción_interacción
0 | Decreto 37 | 2024 | Expansión de Transmisión | Propuesta de Expansión de la Transmisión al SEN | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador |  | Inicio |  | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-01-22 |  |  | No | El Coordinador entrega su visión técnica inicial de las obras necesarias. Inicio del proceso regulatorio anual | Solo monitoreo. Revisar si proponen obras que impacten zonas de interés.
1 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Convocatoria de interesados en etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE publica la propuesta del CEN y abre oficialmente la ventanilla para que terceros propongan proyectos distintos. | Si deseas proponer obras: Inicia preparación de anteproyectos técnicos y económicos
3 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Presentación de Propuestas de Expansión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 70 | Corridos |  |  |  | 2024-05-28 |  |  | Si | Fecha límite para ingresar propuestas de proyectos de expansión a la CNE. | Debes enviar formulario y carpeta técnica a la CNE antes de esta fecha.
4 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Publicación de Propuestas en pagina Web | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles | [6 empty] | No | La CNE hace públicas todas las propuestas recibidas (CEN + Promotores) | Revisar qué propusieron otros actores o competidores en tus zonas de influencia
2 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Complemento a la propuesta de expasión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 30 | Hábiles |  |  |  | 2024-07-01 |  |  | No | El Coordinador puede actualizar su propuesta original (de enero) integrando proyectos presentados por terceros o nueva información de demanda. | Monitoreo: Revisar si el Coordinador acogió o rechazó proyectos de interés en esta actualización. | *Dentro del plazo/ Artículo 110
7 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Solicitud de antedecedentes complementariosa promotores de proyectos | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 70 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE solicita información técnica adicional a los promotores para poder evaluar sus proyectos. Plazo crítico para evitar que desechen una propuesta. | Debes responder formalmente a la CNE. Si no respondes, tu proyecto puede ser descartado.
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Recepción de Informe técnico preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión |  |  |  | x |  | 2024-12-20 |  |  | Si | La CNE publica el primer borrador oficial del Plan. Define qué obras se aprueban preliminarmente y cuáles se rechazan. | Inicia la cuenta regresiva de 10 días para observaciones | *Dentro del tercer trimestre del año / Se desconoce la fecha téorica
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Presentación de observaciones del Informe técnico preliminar a la comisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Vencimiento de Plazo para ingresar observaciones formales ante la CNE impugnando el Informe Preliminar. | Subir observaciones a la plataforma CNE. Si no observas aquí, pierdes derecho a ir al Panel de expertos después.
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Emisión de Informe técnico Final | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 30 | Hábiles |  |  |  | 2025-04-08 |  |  | No | La CNE emite la versión definitiva técnica del Plan, respondiendo (aceptando o rechazando) las observaciones realizadas. | Verificar si las observaciones realizadas fueron acogidas.
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Presentación de discrepancias al Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para apelar ante el Panel de Expertos si persisten desacuerdos con el Informe Final. | Solo si la respuesta en el ITF no fue satisfactoria. Requiere presentación de escrito legal/técnico al Panel.
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Convocatoria audiencia pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | El Panel cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora para los alegatos. | Confirmar recepción de citación
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Presentación de nomina de asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 3 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar al Panel los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario del Panel con la lista.
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Audiencia pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles |  |  |  | 2025-06-16 |  |  | Si | Sesión oral ante el Panel de Expertos | Ejecutivos y abogados deben presentarse y exponer.
8 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Dictamen del Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 50 | Corridos |  |  |  | 2025-09-08 |  |  | No | El Panel emite su fallo definitivo e inapelable. Resuelve si acepta o rechaza las discrepancias presentadas. | Analizar fallo inmediatamente. | *84 días demoro debido a solicitudes de extensión de plazos
9 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Remisión de Informe técnico Definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 15 | Hábiles |  |  |  | 2025-10-01 |  |  | No | La CNE ajusta el plan según lo ordenado por el Panel y envía la versión final consolidada al Ministerio. | Marca el fin del trabajo de la CNE y el pase al Ministerio.
9 | Decreto 37 | 2024 | Planificación de la Transmisión | Decreto exteno de Informe Técnico Definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía | 15 | Hábiles | [6 empty] | No | El Ministerio publica el Decreto en el Diario Oficial. Nacen legalmente las obras y comienzan a correr los plazos de licitación. | Descargar Decreto. Revisar cronograma de licitaciones.
10 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Propuesta de Expansión de la Transmisión al SEN | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador |  | Inicio |  | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-22 |  |  | No | El Coordinador entrega su visión técnica inicial de las obras necesarias. Inicio del proceso regulatorio anual | Solo monitoreo. Revisar si proponen obras que impacten zonas de interés. | *Inicio de proceso 2025
10 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Convocatoria de interesados en etapa de presentación de propuestas de proyectos de expansión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE publica la propuesta del CEN y abre oficialmente la ventanilla para que terceros propongan proyectos distintos. | Si deseas proponer obras: Inicia preparación de anteproyectos técnicos y económicos
11 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de Propuestas de Expansión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 70 | Corridos |  |  |  | 2025-04-28 |  |  | Si | Fecha límite para ingresar propuestas de proyectos de expansión a la CNE. | Debes enviar formulario y carpeta técnica a la CNE antes de esta fecha.
12 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Publicación de Propuestas en pagina Web | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles |  |  |  | 2025-05-13 |  |  | No | La CNE hace públicas todas las propuestas recibidas (CEN + Promotores) | Revisar qué propusieron otros actores o competidores en tus zonas de influencia
13 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Complemento a la propuesta de expasión de la Transmisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Coordinador | 30 | Hábiles |  |  |  | 2026-01-31 |  |  | No | El Coordinador puede actualizar su propuesta original (de enero) integrando proyectos presentados por terceros o nueva información de demanda. | Monitoreo: Revisar si el Coordinador acogió o rechazó proyectos de interés en esta actualización. | *No ha pasado
14 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Solicitud de antedecedentes complementariosa promotores de proyectos | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 70 | Hábiles | [6 empty] | Si | La CNE solicita información técnica adicional a los promotores para poder evaluar sus proyectos. Plazo crítico para evitar que desechen una propuesta. | Debes responder formalmente a la CNE. Si no respondes, tu proyecto puede ser descartado.
15 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Emisión de Informe técnico preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | [8 empty] | Si | La CNE publica el primer borrador oficial del Plan. Define qué obras se aprueban preliminarmente y cuáles se rechazan. | Inicia la cuenta regresiva de 10 días para observaciones | *Dentro del tercer trimestre del año / Se desconoce la fecha téorica
16 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de observaciones del Informe técnico preliminar a la comisión | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Vencimiento de Plazo para ingresar observaciones formales ante la CNE impugnando el Informe Preliminar. | Subir observaciones a la plataforma CNE. Si no observas aquí, pierdes derecho a ir al Panel de expertos después.
17 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Emisión de Informe técnico Final | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 30 | Hábiles | [6 empty] | No | La CNE emite la versión definitiva técnica del Plan, respondiendo (aceptando o rechazando) las observaciones realizadas. | Verificar si las observaciones realizadas fueron acogidas.
18 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de discrepancias al Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 15 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo límite para apelar ante el Panel de Expertos si persisten desacuerdos con el Informe Final. | Solo si la respuesta en el ITF no fue satisfactoria. Requiere presentación de escrito legal/técnico al Panel.
19 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Convocatoria audiencia pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Interasados | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | El Panel cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora para los alegatos. | Confirmar recepción de citación
20 | Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Presentación de nomina de asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 3 | Hábiles | [6 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar al Panel los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario del Panel con la lista.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Audiencia pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 10 | Hábiles | [6 empty] | Si | Sesión oral ante el Panel de Expertos | Ejecutivos y abogados deben presentarse y exponer.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Dictamen del Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 50 | Corridos | [6 empty] | No | El Panel emite su fallo definitivo e inapelable. Resuelve si acepta o rechaza las discrepancias presentadas. | Analizar fallo inmediatamente.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Remisión de Informe técnico Definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | Comisión | 15 | Hábiles | [6 empty] | No | La CNE ajusta el plan según lo ordenado por el Panel y envía la versión final consolidada al Ministerio. | Marca el fin del trabajo de la CNE y el pase al Ministerio.
| Decreto 37 | 2025 | Planificación de la Transmisión | Decreto exteno de Informe Técnico Definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía | 15 | Hábiles | [6 empty] | No | El Ministerio publica el Decreto en el Diario Oficial. Nacen legalmente las obras y comienzan a correr los plazos de licitación. | Descargar Decreto. Revisar cronograma de licitaciones.
Formulas:
Dias_Restantes = [Fecha_Vigente]-TODAY()
Fecha_téorica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Proyectada, row above],WORKDAY([Fecha_Proyectada, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_téorica = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+L2,WORKDAY(L2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+N2,WORKDAY(N2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))

## _Nuevas_fechas_Decreto_10
ID | Norma | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Agente | Plazo | Tipo_Dia | ID_Gatillador | Fecha_teórica | Fecha_Proyectada | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente | Dias_Restantes | Respuesta | Descripción | Descripción_respuesta | Link
36 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Zonal | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 20 | Días |  | 2022-11-03 | 2022-11-03 | 2024-12-19 |  |  | No | Inicio administrativo del contrato con la consultora. | Descargar y distribuir el documento internamente para su análisis técnico/económico inmediato, preparándose para la siguiente etapa de observaciones.
37 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | - | Hábiles | - | 2023-02-22 |  | 2025-05-16 |  |  | Si | Vencimiento de Plazo para ingresar observaciones formales ante la CNE impugnando el Informe de avance. | Subir observaciones a la plataforma CNE.
38 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 407 | Corridos | 36 | 2023-03-13 |  | 2026-01-30 |  |  | No | Entrega del segundo informe de resultados por parte del Consultor. Contiene la valoración actualizada de las instalaciones zonales tras la revisión del Informe 1. | Descargar el informe y realizar auditoría interna inmediata de los valores asignados a sus instalaciones (V.I., A.V.I., COMA) para preparar las observaciones del siguiente hito.
39 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 38 | 2023-04-03 |  |  |  |  | Si | Plazo normativo para que los Participantes presenten observaciones formales, correcciones o reparos técnicos al segundo informe entregado por el Consultor | Consolidar los hallazgos de la revisión interna y remitir formalmente el documento de observaciones al Consultor/CNE.
40 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Entrega Informe Avance 1 V2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor |  | Corridos |  | 2023-05-02
41 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V2 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados |  | Hábiles |  | 2023-05-23
42 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 1 V3 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor |  | Corridos |  | 2023-06-11
43 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados |  | Habiles |  | 2023-06-27
44 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 459 | Corridos | 36 | 2023-05-02 |  | 2026-03-23 |  |  | No | Entrega por parte del Consultor del informe consolidado del estudio. Presenta la propuesta completa de valorización | Descargar el informe y realizar la revisión más exhaustiva del proceso. Es la base para preparar las observaciones críticas del siguiente hito.
45 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 44 | 2023-07-18 |  |  |  |  | Si | Ventana legal para presentar observaciones formales ante la CNE respecto al Informe Técnico Preliminar. | Enviar documento formal a la CNE con los reparos técnicos/económicos.
46 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 497 | Corridos | 36 | 2023-07-21 |  | 2026-04-30 |  |  | No | Emisión por parte de la CNE del Informe Técnico Final, donde se aceptan o rechazan fundadamente las observaciones realizadas al Informe Preliminar. | Analizar el Informe Final para verificar si las observaciones presentadas anteriormente fueron acogidas.
47 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 46 | 2023-08-01 |  |  |  |  | Si | Plazo límite para presentar Discrepancias ante el Panel de Expertos si se mantienen desacuerdos con el Informe Final de la CNE. | Si persisten diferencias económicas relevantes tras el Informe Final, redactar y presentar el escrito de discrepancia ante el Panel de Expertos
48 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Zonal) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 10 | Hábiles | 47 | [5 empty] | No | Emisión por la CNE del Informe Técnico Definitivo. Consolida los valores finales tras incorporar, si las hubo, las correcciones dictaminadas por el Panel de Expertos. | Auditar que el informe haya incorporado correctamente los dictámenes ganados en el Panel de Expertos.
49 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | 48 | [5 empty] | Si | La CNE cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora. | Confirmar recepción de citación
50 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asitentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 3 | Hábiles | 49 | [5 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar a la CNE los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario de la CNE con la lista.
51 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Pública | ep_tvaldes@colbun.cl | Todos | 10 | Hábiles | 50 | [5 empty] | Si | Sesión oral ante la CNE e Interasados. | Consultores deben presentarse y exponer.
65 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Nacional | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 20 | Hábiles |  |  | 2022-05-27 | 2025-03-12 |  |  | No | Inicio administrativo del contrato con la consultora. | Descargar y distribuir el documento internamente para su análisis técnico/económico inmediato, preparándose para la siguiente etapa de observaciones.
66 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 351 | Corridos | 65 |  | 2026-02-26 | 2026-02-26 |  |  | No | Entrega del segundo informe de resultados por parte del Consultor. Contiene la valoración actualizada de las instalaciones zonales tras la revisión del Informe 1. | Descargar el informe y realizar auditoría interna inmediata de los valores asignados a sus instalaciones (V.I., A.V.I., COMA) para preparar las observaciones del siguiente hito.
67 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 66 | [5 empty] | Si | Plazo normativo para que los Participantes presenten observaciones formales, correcciones o reparos técnicos al segundo informe entregado por el Consultor | Consolidar los hallazgos de la revisión interna y remitir formalmente el documento de observaciones al Consultor/CNE.
68 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 401 | Corridos | 65 |  |  | 2026-04-17 |  |  | No | Entrega por parte del Consultor del informe consolidado del estudio. Presenta la propuesta completa de valorización | Descargar el informe y realizar la revisión más exhaustiva del proceso. Es la base para preparar las observaciones críticas del siguiente hito.
69 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 15 | Hábiles | 68 | [5 empty] | Si | Ventana legal para presentar observaciones formales ante la CNE respecto al Informe Técnico Preliminar. | Enviar documento formal a la CNE con los reparos técnicos/económicos.
70 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 441 | Corridos | 65 |  |  | 2026-05-27 |  |  | No | Emisión por parte de la CNE del Informe Técnico Final, donde se aceptan o rechazan fundadamente las observaciones realizadas al Informe Preliminar. | Analizar el Informe Final para verificar si las observaciones presentadas anteriormente fueron acogidas.
71 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 70 | [5 empty] | Si | Plazo límite para presentar Discrepancias ante el Panel de Expertos si se mantienen desacuerdos con el Informe Final de la CNE. | Si persisten diferencias económicas relevantes tras el Informe Final, redactar y presentar el escrito de discrepancia ante el Panel de Expertos
72 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Nacional) | ep_tvaldes@colbun.cl | Consultor | 10 | Hábiles | 71 | [5 empty] | No | Emisión por la CNE del Informe Técnico Definitivo. Consolida los valores finales tras incorporar, si las hubo, las correcciones dictaminadas por el Panel de Expertos. | Auditar que el informe haya incorporado correctamente los dictámenes ganados en el Panel de Expertos.
73 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | 72 | [5 empty] | Si | La CNE cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora. | Confirmar recepción de citación
74 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asitentes | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 3 | Hábiles | 73 | [5 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar a la CNE los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario de la CNE con la lista.
75 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Publica | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 74 | [5 empty] | Si | Sesión oral ante la CNE e Interasados. | Consultores deben presentarse y exponer.
100 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 90 | Hábiles | 75
101 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Técnico Valorización Preliminar | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 76
102 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Final | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 20 | Hábiles | 77
103 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Participantes e interesados | 10 | Hábiles | 78 | [5 empty] | Si | Plazo límite para apelar ante el Panel de Expertos si persisten desacuerdos con el Informe Final. | Solo si la respuesta en el ITF no fue satisfactoria. Requiere presentación de escrito legal/técnico al Panel.
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 5 | Hábiles | [6 empty] | Si | El Panel cita oficialmente a las partes. Se fija fecha y hora para los alegatos. | Confirmar recepción de citación
| Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Presentación de nomina de asistentes | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 3 | [7 empty] | Si | Plazo administrativo previo a la audiencia para informar al Panel los nombres y RUT de quienes asistirán. | Enviar correo al secretario del Panel con la lista.
104 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 10 | Hábiles | 79 | [5 empty] | Si | Sesión oral ante el Panel de Expertos | Ejecutivos y abogados deben presentarse y exponer.
105 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos | ep_tvaldes@colbun.cl | Panel de Expertos | 45 | Hábiles | 80 | [5 empty] | No | El Panel emite su fallo definitivo e inapelable. Resuelve si acepta o rechaza las discrepancias presentadas. | Analizar fallo inmediatamente.
106 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico de Valorización definitivo | ep_tvaldes@colbun.cl | CNE | 20 | Hábiles | 81 | [5 empty] | No | La CNE ajusta el plan según lo ordenado por el Panel y envía la versión final consolidada al Ministerio. | Marca el fin del trabajo de la CNE y el pase al Ministerio.
107 | Decreto 10 | 2024-2027 | Valorización | Decreto Expedido | ep_tvaldes@colbun.cl | Ministerio de Energía | 20 | Hábiles | 82 | [5 empty] | No | El Ministerio publica el Decreto en el Diario Oficial. Nacen legalmente las obras y comienzan a correr los plazos de licitación. | Descargar Decreto. Revisar cronograma de licitaciones.
Formulas:
Dias_Restantes = [Fecha_Vigente]-TODAY()
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+N2,WORKDAY(N2,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_Proyectada = IF([Tipo_Dia]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))

## _Decreto_10
ID | Norma | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Plazo | Tipo_Dia |  | ID_Gatillador
ID | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Plazo | Tipo Plazo | Hábiles o Corridos | Gatillador | Fecha_teórica | Fecha Proyectada (Normativa) | Fecha Real (Evidencia) | Fecha_Vigente
| 2024-2027 | Calificación | Emisión del listado de instalaciones | CNE |  |  |  |  | 2021-09-30 | 2021-09-30 |  |  | *27 meses antes del vencimiento de tarificación actual (período 2020-2023)
| 2024-2027 | Calificación | Informe de calificación preliminar | CNE | 90 | Días | Corridos | Emisión del listado de instalaciones |  |  | 2023-12-15 |  | *Comparar fecha real de emisión/¿Qué sucede con las instalaciones que se ponen en servicio a fecha del 2025?
| 2024-2027 | Calificación | Observaciones Informe de calificación preliminar | Participantes | 15 | Días | Hábiles | Informe de calificación preliminar |  |  | 2024-03-13
| 2024-2027 | Calificación | Informe de calificación final | CNE | 15 | Días | Hábiles | Observaciones Informe de calificación preliminar |  |  | 2024-04-04
| 2024-2027 | Calificación | Presentación Discrepancias Panel de Expertos | Participantes | 15 | Días | Hábiles | Observaciones Informe de calificación preliminar |  |  | 2024-04-25
| 2024-2027 | Calificación | Audiencia Panel de Expertos | Participantes | 10 | Días | Hábiles | Observaciones Informe de calificación preliminar |  |  | 2024-06-05 |  | *30 días habiles (27 exacto para la audiencia >10)
| 2024-2027 | Calificación | Dictamen Panel de Expertos | Panel de Expertos | 30 | Días | Hábiles | Presentación Discrepancias Panel de Expertos |  |  | 2024-08-09 |  | *45 días habiles
*Conexión CNE/Coordinador
***********************
ID | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Plazo | Tipo Plazo | Hábiles o Corridos | Gatillador | Fecha_teórica | Fecha Proyectada (Normativa) | Fecha_Real_Manual | Fecha_Vigente
| 2024-2027 | Valorización | Bases Técnicas Preliminares | Comisión |  |  |  |  | 2021-12-31 | 2021-12-31 | 2021-12-31
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones de Bases Técnicas Preliminares | Comisión | 15 | Días | Hábiles | Bases Técnicas Preliminares |  |  | 2022-04-26 |  | *81 días hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Bases Técnicas Definitivas | Comisión | 15 | Días | Hábiles | Dictamen Panel de Expertos |  |  | 2022-04-26 |  | *Se reiteran el 2024/Puede deberse al no cierre del proceso anterior
| 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias | Participantes | 10 | Días | Hábiles | Bases Técnicas Definitivas |  |  | 2022-07-01 |  | *Existe 1 Dicrepancia/ 31 días habiles?
| 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos | Panel de Expertos | 10 | Días | Hábiles | Bases Técnicas Definitivas |  |  | 2022-07-15
| 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos | Panel de Expertos | 30 | Días | Hábiles | Presentación de Discrepancias |  |  | 2022-09-21 |  | *45 días hábiles para dictamen
| 2024-2027 | Valorización | Resolución Bases Técnicas Definitivas | Comisión | 15 | Días | Hábiles | Dictamen Panel de Expertos |  |  | 2024-08-30
| 2024-2027 | Valorización | Llamado a licitación pública | Comisión | 15 | Días | Hábiles | Bases Técnicas Definitivas |  |  | 2024-08-30
2 | 2024-2027 | Valorización | Primera sesión comisión | Comisión | 10 | Días | Hábiles | Bases Técnicas Definitivas |  |  | 2024-09-24 |  | *14 días desde resolución de bases técnicas definitivas
3 | 2024-2027 | Valorización | Adjudicación / Contrato (Zonal) | Comisión | 90 | Días | Hábiles | Llamado a licitación pública |  |  | 2024-12-19 |  | *3 meses contados
3 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Zonal | Consultor | 20 | Días | Hábiles | Adjudicación / Contrato (Zonal) |  |  | 2024-12-19
4 | 2024-2027 | Valorización | Entrega Informe Avance 1 (Zonal) | Consultor | 50 | Dias | Corridos | Inicio de Estudio Zonal |  |  | 2025-02-07 |  | *Dias corridos
5 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 (Zonal) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-03-18 |  | *Dias habiles
6 | 2024-2027 | Valorización | Entrega Informe Avance 1 V2 (Zonal) | Consultor | 4 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-03-24 |  | *5 días contados
7 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V2 (Zonal) | Participantes e interesados | 3 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-03-27
8 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 1 V3 (Zonal) | Consultor | 5 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-04-25 |  | *5 días contados ideal/ realidad de 20 días habiles
9 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Zonal) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-05-16 |  | *Se pide V3 en 5 días hábiles en caso de no cumplir por parte del consultor
10 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Zonal) | Consultor | 130 | Dias | Corridos |  |  |  | 2026-01-30 |  | *Tres extensiones de plazo
11 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Existencia de nuevas versiones con sus respectivas observaciones
| 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Zonal) | Consultor | 180 | Dias | Corridos |  |  |  | 2026-03-23 |  | *20 días habiles | *30 días corridos
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Zonal) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Zonal) | Consultor | 220 | Dias | Corridos |  |  |  | 2026-04-30 |  | *Omisión de los periodos establecidos dado contexto de retrasos
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Zonal) | Participantes e interesados | 10 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Zonal) | Consultor | 10 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2026-06-01
| 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública (Zonal) | CNE | 5 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asistentes | Participantes e interesados | 3 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Audiencia Pública | Todos | 10 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Preliminar | CNE | 90 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Técnico Valorización Preliminar | Participantes e interesados | 10 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Final | CNE | 20 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos | Participantes e interesados | 10 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Verificar audiencia del art 211 de la LGSE
| 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos | Panel de Expertos | 10 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Puede ser mayor a 10 días!
| 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos | Panel de Expertos | 45 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico de Valorización definitivo | CNE | 20 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Suponemos que se presentan discrepancias
| 2024-2027 | Valorización | Decreto Expedido | Ministerio de Energía | 20 | Dias | Hábiles
ID | Periodo | Proceso | Hito / Etapa | Responsable | Plazo | Tipo Plazo | Hábiles o Corridos | Gatillador | Fecha_teórica | Fecha Proyectada (Normativa) | Fecha Real (Evidencia) | Fecha_Vigente
| 2024-2027 | Valorización | Llamado a licitación pública | Comisión | 15 | Días | Hábiles | Bases Técnicas Definitivas | 2022-05-16 | 2022-10-13 | 2024-08-30 |  | *Repetido
32 | 2024-2027 | Valorización | Adjudicación / Contrato (Nacional) | Comité | 90 | Días | Hábiles | Ofertas |  |  | 2025-03-12 |  | *Ocurrieron dos llamados a licitaciones (extensión del plazo)
3 | 2024-2027 | Valorización | Inicio de Estudio Nacional | Consultor | 20 | Días | Hábiles | Adjudicación / Contrato (Zonal) |  |  | 2025-03-12
33 | 2024-2027 | Valorización | Entrega Informe Avance 1 (Nacional) | Consultor | 50 | Dias | Corridos | Adjudicación (Nacional) |  |  | 2025-04-21
34 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 (Nacional) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-05-15 |  | *17 días hábiles se presentan observaciones
35 | 2024-2027 | Valorización | Entrega Informe Avance 1 V2 (Nacional) | Consultor | 4 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-06-03 |  | *19 días Corridos/Con extensión de plazo
36 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V2 (Nacional) | Participantes e interesados | 3 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-06-10 |  | *5 Días hábiles presentaron observaciones
37 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 1 V3 (Nacional) | Consultor | 5 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-06-25 |  | *15 Días Corridos para presentaciones
38 | 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 1 V3 (Nacional) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles |  |  |  | 2025-07-04 |  | *Observaciones y previas para la entrega de información.
39 | 2024-2027 | Valorización | Informe Avance 2 (Nacional) | Consultor | 130 | Dias | Corridos |  |  |  | 2026-02-26 |  | *Dos Extensiones de plazo/130 días desde el inicio del estudio
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Avance 2 (Zonal) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Preliminar (Nacional) | Consultor | 180 | Dias | Corridos |  |  |  | 2026-04-17 |  | *373 Días corridos desde el inicio de los estudios
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Preliminar (Nacional) | Participantes e interesados | 15 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Final (Nacional) | Consultor | 220 | Dias | Corridos |  |  |  | 2026-05-27
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Final (Nacional) | Participantes e interesados | 10 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Definitivo (Nacional) | Consultor | 10 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Convocatoria Audiencia Pública (Nacional) | CNE | 5 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Presentación Nomina de Asistentes | Participantes e interesados | 3 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Audiencia Publica | Todos | 10 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Pueden ser más de 10 días
| 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Preliminar | CNE | 90 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Ojo con esta fecha, es el cuello de botella del proceso
| 2024-2027 | Valorización | Observaciones Informe Técnico Valorización Preliminar | Participantes e interesados | 10 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Debido a que se debe considerar la fecha en la que la CNE dispone de los dos informes (Zonal, dedicado y Nacional)
| 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico Valorización Final | CNE | 20 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Presentación de Discrepancias al Panel de Expertos | Participantes e interesados | 10 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Audiencia Panel de Expertos | Panel de Expertos | 10 | Dias | Hábiles | [5 empty] | *Audiencia puede ser en más de 10 días
| 2024-2027 | Valorización | Dictamen Panel de Expertos | Panel de Expertos | 45 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Informe Técnico de Valorización definitivo | CNE | 20 | Dias | Hábiles
| 2024-2027 | Valorización | Decreto Expedido | Ministerio de Energía | 20 | Dias | Hábiles
Formulas:
Fecha_teórica = IF([Hábiles o Corridos]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_teórica, row above],WORKDAY([Fecha_teórica, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha_teórica = IF([Hábiles o Corridos]="Corridos",[Plazo]+J24,WORKDAY(J24,[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha Proyectada (Normativa) = IF([Hábiles o Corridos]="Corridos",[Plazo]+[Fecha_Vigente, row above],WORKDAY([Fecha_Vigente, row above],[Plazo],Tabla4[Fecha]))
Fecha Proyectada (Normativa) = IF([Hábiles o Corridos]="Corridos",[Plazo]+M24,WORKDAY(M24,[Plazo],Tabla4[Fecha]))

## _Feriados
Año | Fecha | Día | Feriado | Tipo | Ámbito | Región | Irrenunciable
2020 | 2020-01-01 | Miércoles | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2020 | 2020-04-10 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-04-11 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-05-01 | Viernes | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2020 | 2020-05-21 | Jueves | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-06-29 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-07-16 | Jueves | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-08-15 | Sábado | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-09-18 | Viernes | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2020 | 2020-09-19 | Sábado | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2020 | 2020-10-12 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-10-25 | Domingo | Plebiscito Nacional | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2020 | 2020-10-31 | Sábado | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-11-01 | Domingo | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-12-08 | Martes | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2020 | 2020-12-25 | Viernes | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2020 | 2020-12-31 | Jueves | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2021 | 2021-01-01 | Viernes | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-04-02 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-04-03 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-05-01 | Sábado | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-05-15 | Sábado | Elecciones municipales y convencionales | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-05-16 | Domingo | Elecciones municipales y convencionales | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-05-21 | Viernes | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-06-13 | Domingo | Elecciones gobernadores segunda vuelta | Electoral | Parcial | Varias regiones | Sí
2021 | 2021-06-21 | Lunes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-06-28 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-07-16 | Viernes | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-07-18 | Domingo | Primarias presidenciales | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-08-15 | Domingo | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-09-17 | Viernes | Feriado adicional Fiestas Patrias | Civil | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-09-18 | Sábado | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-09-19 | Domingo | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-10-11 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-10-31 | Domingo | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-11-01 | Lunes | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-11-21 | Domingo | Elecciones presidenciales primera vuelta | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-12-08 | Miércoles | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2021 | 2021-12-19 | Domingo | Elecciones presidenciales segunda vuelta | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-12-25 | Sábado | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2021 | 2021-12-31 | Viernes | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2022 | 2022-01-01 | Sábado | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2022 | 2022-04-15 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-04-16 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-05-01 | Domingo | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2022 | 2022-05-21 | Sábado | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-06-21 | Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-06-27 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-07-16 | Sábado | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-08-15 | Lunes | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-09-04 | Domingo | Plebiscito de salida | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2022 | 2022-09-16 | Viernes | Feriado adicional Fiestas Patrias | Civil | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-09-18 | Domingo | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2022 | 2022-09-19 | Lunes | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2022 | 2022-10-10 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-10-31 | Lunes | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-11-01 | Martes | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-12-08 | Jueves | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2022 | 2022-12-25 | Domingo | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2022 | 2022-12-31 | Sábado | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2023 | 2023-01-01 | Domingo | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-01-02 | Lunes | Feriado adicional Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-04-07 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-04-08 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-05-01 | Lunes | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-05-07 | Domingo | Elección consejeros constitucionales | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-05-21 | Domingo | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-06-21 | Miércoles | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-06-26 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-07-16 | Domingo | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-08-15 | Martes | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-09-18 | Lunes | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-09-19 | Martes | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-10-09 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-10-27 | Viernes | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-11-01 | Miércoles | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-12-08 | Viernes | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2023 | 2023-12-17 | Domingo | Plebiscito constitucional | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-12-25 | Lunes | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2023 | 2023-12-31 | Domingo | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2024 | 2024-01-01 | Lunes | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2024 | 2024-03-29 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-03-30 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-05-01 | Miércoles | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2024 | 2024-05-21 | Martes | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-06-09 | Domingo | Primarias alcaldes y gobernadores | Electoral | Parcial | Varias comunas y regiones | Sí
2024 | 2024-06-20 | Jueves | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-06-29 | Sábado | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-07-16 | Martes | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-08-15 | Jueves | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-09-18 | Miércoles | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2024 | 2024-09-19 | Jueves | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2024 | 2024-09-20 | Viernes | Feriado adicional Fiestas Patrias | Civil | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-10-12 | Sábado | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-10-27 | Domingo | Elecciones municipales y gobernadores | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2024 | 2024-10-31 | Jueves | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-11-01 | Viernes | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-11-24 | Domingo | Elección gobernadores segunda vuelta | Electoral | Parcial | Varias regiones | Sí
2024 | 2024-12-08 | Domingo | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2024 | 2024-12-25 | Miércoles | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2024 | 2024-12-31 | Martes | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2025 | 2025-01-01 | Miércoles | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2025 | 2025-04-18 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-04-19 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-05-01 | Jueves | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2025 | 2025-05-21 | Miércoles | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-06-20 | Viernes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-06-29 | Domingo | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-07-16 | Miércoles | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-08-15 | Viernes | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-09-18 | Jueves | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2025 | 2025-09-19 | Viernes | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2025 | 2025-10-12 | Domingo | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-10-31 | Viernes | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-11-01 | Sábado | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-12-08 | Lunes | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2025 | 2025-12-25 | Jueves | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2025 | 2025-12-31 | Miércoles | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2026 | 2026-01-01 | Jueves | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2026 | 2026-04-03 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-04-04 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-05-01 | Viernes | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2026 | 2026-05-21 | Jueves | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-06-21 | Domingo | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-06-29 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-07-16 | Jueves | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-08-15 | Sábado | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-09-18 | Viernes | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2026 | 2026-09-19 | Sábado | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2026 | 2026-10-12 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-10-31 | Sábado | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-11-01 | Domingo | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-12-08 | Martes | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2026 | 2026-12-25 | Viernes | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2026 | 2026-12-31 | Jueves | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2027 | 2027-01-01 | Viernes | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2027 | 2027-03-26 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-03-27 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-05-01 | Sábado | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2027 | 2027-05-21 | Viernes | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-06-21 | Lunes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-06-28 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-07-16 | Viernes | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-08-15 | Domingo | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-09-17 | Viernes | Feriado adicional Fiestas Patrias | Civil | Nacional | Todas | No | San Viernes
2027 | 2027-09-18 | Sábado | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2027 | 2027-09-19 | Domingo | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2027 | 2027-10-11 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-10-31 | Domingo | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-11-01 | Lunes | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-12-08 | Miércoles | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2027 | 2027-12-25 | Sábado | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2027 | 2027-12-31 | Viernes | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2028 | 2028-01-01 | Sábado | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2028 | 2028-04-14 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-04-15 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-05-01 | Lunes | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2028 | 2028-05-21 | Domingo | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-06-11 | Domingo | Primarias alcaldes y gobernadores | Electoral | Nacional | Todas | Sí | Tentativo según fuente
2028 | 2028-06-20 | Martes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-06-26 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-07-16 | Domingo | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-08-15 | Martes | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-09-18 | Lunes | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2028 | 2028-09-19 | Martes | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2028 | 2028-10-09 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-10-27 | Viernes | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-10-29 | Domingo | Elecciones municipales y gobernadores | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2028 | 2028-11-01 | Miércoles | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-12-08 | Viernes | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2028 | 2028-12-25 | Lunes | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-01-01 | Lunes | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-03-30 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-03-31 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-05-01 | Martes | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-05-21 | Lunes | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-06-20 | Miércoles | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-07-01 | Domingo | Primarias presidenciales y congresistas | Electoral | Nacional | Todas | Sí | Tentativo según fuente
2029 | 2029-07-02 | Lunes | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-07-16 | Lunes | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-08-15 | Miércoles | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-09-17 | Lunes | Feriado adicional Fiestas Patrias | Civil | Nacional | Todas | No | Sandwich dieciochero
2029 | 2029-09-18 | Martes | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-09-19 | Miércoles | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-10-15 | Lunes | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-11-01 | Jueves | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-11-02 | Viernes | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-11-18 | Domingo | Elecciones presidenciales primera vuelta y congresistas | Electoral | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-12-08 | Sábado | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2029 | 2029-12-16 | Domingo | Elecciones presidenciales segunda vuelta | Electoral | Nacional | Todas | Sí | Depende de resultados primera vuelta
2029 | 2029-12-25 | Martes | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2029 | 2029-12-31 | Lunes | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No
2030 | 2030-01-01 | Martes | Año Nuevo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2030 | 2030-04-19 | Viernes | Viernes Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-04-20 | Sábado | Sábado Santo | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-05-01 | Miércoles | Día Nacional del Trabajo | Civil | Nacional | Todas | Sí
2030 | 2030-05-21 | Martes | Día de las Glorias Navales | Civil | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-06-21 | Viernes | Día Nacional de los Pueblos Indígenas | Civil | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-06-29 | Sábado | San Pedro y San Pablo | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-07-16 | Martes | Virgen del Carmen | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-08-15 | Jueves | Asunción de la Virgen | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-09-18 | Miércoles | Independencia Nacional | Civil | Nacional | Todas | Sí
2030 | 2030-09-19 | Jueves | Glorias del Ejército | Civil | Nacional | Todas | Sí
2030 | 2030-09-20 | Viernes | Feriado adicional Fiestas Patrias | Civil | Nacional | Todas | No | Sandwich dieciochero
2030 | 2030-10-12 | Sábado | Encuentro de Dos Mundos | Civil | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-10-31 | Jueves | Iglesias Evangélicas y Protestantes | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-11-01 | Viernes | Todos los Santos | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-12-08 | Domingo | Inmaculada Concepción | Religioso | Nacional | Todas | No
2030 | 2030-12-25 | Miércoles | Navidad | Religioso | Nacional | Todas | Sí
2030 | 2030-12-31 | Martes | Feriado bancario fin de año | Bancario | Bancario | Todas | No